## Slide 1
双旦活动运营推荐方案
姓名：
部门：
日期：

## Slide 2
1、此处为大标题
2、此处为大标题
此处为小标题
此处为小标题
此处为小标题
此处为小标题
活动方案
“双旦积分换好礼”主题活动

## Slide 3
活动方案
活动主题：双旦积分换好礼
活动时间：12月24日--12月31日
活动目的：元旦是我国采用通用公元纪年法所确定的新年节日，标志着新一年的开端，同时也赶上圣诞，值此双旦节日，酷学院策划此次运营活动，帮助企业内部营造元旦氛围，增强员工对平台的使用率。
活动目标：参与率90%以上
活动对象：全体员工
活动框架与功能模块：
活动资源：
1. 获奖奖品；
2. 奖品建议：话费充值卡、京东购物卡、电影票等
备注：以上奖项为建议项，各企业可根据实际情况设定奖励
社区
元旦积分
换好礼
积分商城
登陆首页
线上课
公告

## Slide 4
活动方案
圣诞&元旦的到来，既标志着一年的完结，又标志着新一年的开始。在过去一年里，各企业线上学习平台内的学员账号上堆积了大量的积分，这些积分有什么用，如何用成了值得思考的问题，此次通过元旦的活动，我们让学员通过积分换取礼品，让学习的结果能够换取实物，真正体现积分的价值所在。
礼品：
建议礼品在兑换完成后根据兑换量进行采购，礼品的价值请各企业根据实际经费进行考虑
通过各项平台内的行动获得积分，通过积分在积分商城内兑换礼品；
礼品等级分为ABC三类，价值：A>B>C，所需积分A>B>C；
积分商城内设置礼品兑换的最低门槛，即C类礼品的兑换积分
奖励规则：

## Slide 5
好礼兑换
2022年12月29日开启积分兑换，学员使用积分兑换礼品，12月31日礼品兑换截止
活动步骤
活动准备
积分内容创建
积分设置
结果公示
2022年12月24日前，确定活动 目标，方案 ，参与规则，积分获取渠道，活动物资；移动端登录海报、banner图、icon 设置，确定推广渠道、登录指引 和下达活动通知。
2022年12月24日前，规划出学习任务、社区、课程上传等可获得积分的内容，并在平台内创建。
2022年12月24日前，在后台进行积分设置。
数据统计
2023年1月3日-1月5日，管理员统计礼品兑换情况，并对礼品进行派发、邮寄；
2023年1月5日，公布礼品兑换结果。

## Slide 6
活动实施说明
Step1：前期准备工作 —— 12.24日前
1. 活动线上宣传，公布活动流程与规则
确定活动目标、方案 、活动规则、活动物资、登录指引，形成通知通过各方渠道触达到员工；
2. 平台功能及相应显示模块（banner、icon、登录首页）设置
设置平台banner图、icon、登录首页。操作路径：管理后台-设置-门户设置-编辑门户；
门户规则：撰写门户名称-生效范围“全公司”；
门户导航：移动端导航设置-正常状态与选中状态均可从icon中进行图标选取更改；
门户装修：PC端自定义-点击banner图-勾选横幅多端同步-开启原图上传-选择“仅图片”展示-点击更改替换banner图；
勾选横幅多端同步
开启原图上传
选择“仅图片”展示
更改替换banner图
可替换banner图（其后方案均可使用）

## Slide 7
活动实施说明
Step1：前期准备工作 —— 12月24日前
门户装修：移动端自定义-点击icon宫格-找到能获得积分的项-点击移动箭头，将社区移至前十-点击“编辑”，替换icon
icon宫格
社区栏
移动箭头
编辑替换icon
可替换icon图标（其后方案也可以使用）

## Slide 8
活动实施说明
Step2：积分设置 —— 12月24日前
1. 设置积分项及分值
积分设置路径：管理后台—设置—积分设置

## Slide 9
活动实施说明
Step3：积分内容创建 —— 12月24日前
活动积分的内容可以有很多，包括：社区、学习任务、学习项目、课程上传等，各企业可根据需求创建，具体操作如下：
1. 社区内圈子创建
圈子创建路径：管理后台→人才发展→圈子管理→新建圈子（双旦快乐）
2. 话题创建路径：
用手机打开酷学院移动端→社区→发布→发表文章→撰写示例（可撰写活动规则）
创建话题
选择圈子
效果展示
新建圈子

## Slide 10
活动实施说明
Step3：积分内容创建 —— 12月24日前
3. 学习任务创建
创建路径：管理后台——培训——学习任务——新建——填写基本信息——添加学习内容——设定合格奖励学分；
注意：设定合格奖励学分后请在积分设置内设定学分兑换成积分，建议1学分兑换1积分；
设定合格奖励学分
学分兑换积分

## Slide 11
活动实施说明
Step3：积分内容创建 —— 12月24日前
4. 课程上传设置
在公告栏内公布企业当下所需要的课程内容主题，以及课程标准，由学员上传，平台管理员做审核；
课程上传后台设置：管理后台——设置——通用设置——审批设置——开启课程上传审批——开启学员上传课程；
课程上传路径：（学员PC端）知识库——上传课程；（学员移动端）首页——微课
课程上传后台设置
课程上传路径

## Slide 12
活动实施说明
Step3：积分内容创建 —— 12月24日前
5. 题库练习设置
创建企业内部题库，操作路径：管理后台——知识库——试题——新建——创建题库——点击所创建的题库——点击导入——下载导入模板——根据导入模板填写试题——再次导入；
题库练习创建路径：管理后台——人才发展——题库练习——新建

## Slide 13
活动实施说明
Step3：积分内容创建 —— 12月24日前
6. 学习项目设置
学习项目创建路径：管理后台——知识库——学习项目——新建；
选择合适的内容加入学习项目中，并将学习项目在知识库中置顶，便于学员查看，置顶操作路径：学员端——知识库——课程库——找到需要置顶的课程——点击设置按钮——置顶
备注：各项积分内容，各企业可自行选择作为积分项

## Slide 14
活动实施说明
Step4：获取积分兑换礼品 —— 12月25日-31日
1. 获取积分
学员通过所设定积分项，包括学习任务、学习项目、社区等获取积分；
2.礼品兑换
学员通过过往以及近期获得的积分，前往积分商城兑换礼品；
3.礼品兑换路径
移动端首页——积分商城——立即兑换（备注：若移动端首页没有积分商城的，
需在管理后台进行调整，调整路径——管理后台——设置——门户设置——门户
装修——移动端——点击左上角“添加内容”，找到积分商城后，拖入移动端
——发布）

## Slide 15
活动实施说明
Step5：礼品兑换 —— 12月29日-31日
1. 积分商城设置
积分商城设置路径：管理后台——人才发展——积分商城——新建
细节设定：
上传礼品图片时，请开启原图上传；
消耗积分、剩余库存请根据企业实际采购礼品数量核算；
若每个人只能兑换一个礼品则关闭重复兑换，若每人可以兑换多个礼品，则开启重复兑换；

## Slide 16
活动实施说明
Step6：数据统计—— 2023.1.3—1.5
1. 礼品领取数据统计与派发邮寄
管理员根据礼品的兑换记录以及兑换人填写的收件人信息，对礼品进行派发邮寄；
兑换数据查看路径：管理后台—人才发展—积分商城—明细
收货人信息填写

## Slide 17
活动实施说明
Step7：公告栏信息展示 —— 1.5
1. 将此次活动经过以及结果在公告栏发布
公告栏操作路径：培训-公告-新建-公告标题-填写公告内容-设置可见范围-发布