## Slide 1
送女神祝福，赢精美好礼
——妇女节活动运营推荐方案
姓名：
部门：
日期：

## Slide 2
活动方案：
活动主题：送女神祝福，赢精美好礼
活动时间：3月8日--3月10日
活动目的：妇女节是为庆祝妇女在经济、政治和社会等领域作出的重要贡献和取得的巨大成就而设立的节日。为表达对女性同事的尊重与爱护，提出此活动建议方案，协助企业打造良好企业文化
活动目标：参与率90%以上
活动对象：全体员工
活动框架与功能模块：
活动资源：
1. 获奖奖品；
2. 奖品建议：零食大礼包、电影票、京东购物卡等
备注：以上奖项为建议项，各企业可根据实际情况设定奖励
社区
送女神祝福
赢精美好礼
登陆首页
公告

## Slide 3
活动方案：
选好礼——节前，全体员工选好自己想要赠送的礼品，并加上祝福信笺标注上姓名，以自己觉得最有意义或最有创意的方式进行赠送（建议礼物价值在100元以内）；
送祝福——节中，员工将礼品送与想要赠送的女神，并表达祝福;
晒美图——节中，收到礼物及祝福的女神，将最有意义的一份或多份礼品和祝福拍照发送给平台管理员，由平台管理员发布到社区内；
大竞猜——节中，挑选出社区内点赞数TOP N的美图，在社区内发布竞猜，全员（实际拍摄人除外）竞猜美图出自哪个部门，猜中的前N名获得纪念礼品；
数据统计&颁奖
节后进行数据统计并颁奖
活动规则：

## Slide 4
活动实施
2023年3月10日，完成竞猜阶段TOP N人员数据统计
活动步骤
活动准备
平台设置
结果公示
2023年3月8日前，确定活动 目标，方案 ，参与规则，学员操作说明，活动物资；移动端登录海报、banner图、icon 设置，确定推广渠道、登录指引 和下达活动通知。
2023年3月8日前，完成平台社区内圈子创建、课程上传设置。
2023年3月8日-3月9日，完成活动内容。
数据统计
2023年3月10日，管理员将各阶段TOP N人员名单发布至公告，并进行奖品派发；

## Slide 5
活动实施说明
Step1：前期准备工作 —— 3.8日前
1. 活动线上宣传，公布活动流程与规则
确定活动目标、方案 、活动规则、活动物资、登录指引，形成通知通过各方渠道触达到员工；
2. 平台功能及相应显示模块（banner、icon、登录首页）设置
设置平台banner图、icon、登录首页。操作路径：管理后台-设置-门户设置-关闭门户开启按钮-编辑门户；
门户规则：撰写门户名称-生效范围“全公司”；
门户导航：移动端导航设置-正常状态与选中状态图标选取更改；
门户装修：PC端自定义-点击banner图-勾选横幅多端同步-开启原图上传-选择“仅图片”展示-点击更改替换banner图；
勾选横幅多端同步
开启原图上传
选择“仅图片”展示
更改替换banner图
可替换banner图

## Slide 6
活动实施说明
Step1：前期准备工作 —— 3.8日前
3. 门户装修：移动端自定义-点击icon宫格-找到能获得积分的项-点击移动箭头，将社区移至前十-点击“编辑”，替换icon
icon宫格
可替换icon图标
效果预览

## Slide 7
活动实施说明
Step2：平台设置 —— 3.8日前
1. 社区内圈子创建
圈子创建路径：人才发展→圈子管理→新建圈子（晒美图、大竞猜）
创建话题
选择圈子
效果展示
新建圈子

## Slide 8
活动实施说明
Step3：活动实施
1. 选好礼——3.8日前
企业内男员工挑选好想要赠送的礼物，礼物的类别请保密；
找信笺写上美好祝福并署名；
规划好自己赠送礼物的方式，【越有意义越有创意越好（可从礼品呈现、礼品样式等方面考虑），尽可能做到除自己与接收人知道以外无第三人知道礼品的内容是什么。若礼品需要展示，则尽可能不让他人知道所展示的礼品是谁赠送，保持神秘感，便于后边竞猜环节】
2. 送祝福——3.8日
按所规划好的赠送礼物方式，进行礼品赠送，尽可能保持礼品神秘感；
3. 晒美图——3.8日
收到礼品的女神，将个人觉得有意义或有创意的一份或多份进行拍照，并将照片发给平台管理员，管理员在社区进行照片发布；

## Slide 9
活动实施说明
Step3：活动实施
4. 全员点赞——3.8日
社区内发布礼品图后，全员为自己认为有意义有创意的礼品点赞；
5. 大竞猜——3.9日
选择点赞最高的N份美图，作为竞猜标的，在社区内创建“大竞猜”圈子，由平台管理员将美图在社区内以提问的方式进行发布，全员猜这份具有意义/创意的礼物出自哪个部门，猜中的前N名人员获得纪念礼品；

## Slide 10
活动实施说明
Step3：活动实施
6. 晒图操作路径（PC端&移动端）：学员界面—社区—发表文章—输入文章名称/标题—在补充内容/正文中描述归途中的所见所闻所感等—上传图片——选择圈子（晒美图）—发布；
标题
图片
正文
圈子

## Slide 11
活动实施说明
Step3：活动实施
7. 竞猜发布操作路径（PC端&移动端）：学员界面—社区—提个问题—输入问题——补充说明——选择圈子（大竞猜）—发布；

## Slide 12
活动实施说明
Step4：数据统计 —— 3月10日
1. 统计刷图环节获赞TOP N
统计晒图获赞TOP N，操作路径：从学员端进入社区——点击圈子图标——点击文章——查看晒图环节获赞TOP N
2. 统计竞猜环节猜正确的前N名
操作路径：从学员端进入社区——点击圈子图标——点击问答——查看回答情况

## Slide 13
活动实施说明
Step5：公告栏信息展示 —— 3月10日
1. 将此次活动经过以及结果在公告栏发布
将获整体结果（包括获奖人信息、晒图份数、回答情况等）在公告栏内发布；
公告栏操作路径：培训-公告-新建-公告标题-填写公告内容-设置可见范围-发布