## Slide 1
全民晒五一，积赞赢好礼
——劳动节活动运营推荐方案

## Slide 2
活动方案：
活动主题：全民晒五一，积赞赢好礼
活动时间：4月29日--5月3日
活动目的：劳动节是为广大劳动人民设立的节日，是为了减轻工作压力而设立的节日，员工在企业工作期间为提升工作效率，达成逾期生产目标，付出了很多劳动，为此特借助劳动节舒缓工作压力，调节企业氛围。
活动目标：参与率90%以上
活动对象：全体员工
活动框架与功能模块：
活动资源：
1. 获奖奖品；
2. 奖品建议：零食大礼包、电影票、京东购物卡等
备注：以上奖项为建议项，各企业可根据实际情况设定奖励
社区
全民晒五一
积赞赢好礼
登陆首页
公告

## Slide 3
活动方案：
全民晒五一——五一期间，企业的很多员工都会选择出游，将出游的推荐地点、有趣的见闻进行分享，以获得员工的点赞；
积赞赢好礼——全员对社区内好的晒图进行点赞，获赞TOP N的员工可获得精美礼品；
活动规则：

## Slide 4
活动实施
2023年5月4日，管理员将TOP N人员名单发布至公告，并进行奖品派发
活动步骤
活动准备
平台设置
2023年4月25日前，确定活动 目标，方案 ，参与规则，学员操作说明，活动物资；移动端登录海报、banner图、icon 设置，确定推广渠道、登录指引 和下达活动通知。
2023年4月29日前，完成平台社区内圈子的创建。
2023年4月29日-5月3日，全员社区内发布文章，全员点赞。
结果公示

## Slide 5
活动实施说明
Step1：前期准备工作 —— 4.25日前
1. 活动线上宣传，公布活动流程与规则
确定活动目标、方案 、活动规则、活动物资、登录指引，形成通知通过各方渠道触达到员工；
2. 平台功能及相应显示模块（banner、icon、登录首页）设置
设置平台banner图、icon、登录首页。操作路径：管理后台-设置-门户设置-编辑门户；
门户规则：撰写门户名称-生效范围“全公司”；
门户导航：移动端导航设置-正常状态与选中状态图标选取更改；
门户装修：PC端/移动端自定义-点击banner图-勾选横幅多端同步-点击更改替换banner图；
勾选横幅多端同步
开启原图上传
选择“仅图片”展示
更改替换banner图
可替换banner图

## Slide 6
活动实施说明
Step1：前期准备工作 —— 4.25日前
3. 门户装修：移动端自定义-点击icon宫格-点击“编辑”，替换icon
icon宫格
可替换icon图标
效果预览

## Slide 7
活动实施说明
Step2：平台设置 —— 4.29日前
1. 社区内圈子创建
圈子创建路径：人才发展→圈子管理→新建圈子（全面晒五一）
创建话题
选择圈子
效果展示
新建圈子

## Slide 8
活动实施说明
Step2：活动实施
1. 全员晒五一
员工通过社区发表文章，将自己旅游的地点通过图文的形式介绍给其他员工，发表文章时建议体现出以下信息：地名、位置、特色、游玩项目、推荐理由并附上若干现场照片。通过此推荐可以为其他不知道该去哪里游玩放松的同事提供参考。（除了分享景点，也可以分享五一遇到的趣事）
操作路径：学员端-社区-文章-发表文章
电脑端
移动端

## Slide 9
活动实施说明
Step3：活动实施
2. 全员点赞
员工通过线上学习平台对喜欢的文章进行点赞；
操作路径：
登录线上学习平台-社区-点击喜欢的文章进入后进行点赞。
电脑端
移动端

## Slide 10
结果公示
1. 统计点赞TOP N的文章
操作路径：
登录线上学习平台-社区-查看文章点赞数。
2. 公告内公布获奖名单
操作路径：管理后台-培训-公告-新建（如左图）；
公告发出后，员工会收到对应的公告消息提示（如右图）；